## Summary
GAME RELEASE REVIEW REPORT | [5 empty] | Reference Documents
Product Code - Name |  | 180 - TLBBMMP2 |  |  |  | Name | x - Yes | Name | x - Yes
Product Type | [5 empty] | IFRS Minimum Requirement | x - Yes | Security Test Report | N/A
Product Group | [5 empty] | Format Log & Description | x - Yes | Intergration Test Report | N/A
Product Manager | [5 empty] | Money Flow | x - Yes | Standard Log Requirement | N/A
Operation Team | [5 empty] | Performance Test Report | x - Yes
Tech OM
Local Test time
Alpha Test time
CB Time
OB Time (Commercialize) |  | 26/06/2015
No. | Team | Critical Pending Issue | Owner | Detail Reference sheet | % Finish
1 | Product |  | PM | Product | 0%
2 | FA |  | FA Leader | FA | 0%
3 | System |  | MTO-System leader | SE | 0%
4 | Integration |  | MTO-Integration Leader | Integration | 0%
5 | LOG & IFRS |  | MTO-Log&Report Leader | Log&IFRS | 0%
6 | P&O |  | MTO-P&O Leader | Process&Operation | 0%
|  |  |  | Average | 0%

## Game release review checklist (hidden)
Release Review Checklist
I / Guideline
1. Tất cả các tài liệu liên quan đên việc thực hiện các yêu cầu trong checklist này phải được huẩn bị sẵn sàng và gửi cho người điều phối trước meeting
2. Tất cả các yêu cầu phải được thực hiện trước meeting. Những yêu cấp nào không thể áp dụng đối với sản phẩm, điền thông "n/a" trong cột "Trạng thái"
II / Yêu Cầu
STT | Yêu cầu | Hướng dẫn | Owner | Mức độ quan trọng (=1, quan trọng nhất) | Trạng thái | Người chịu trách nhiệm | Ngày dự định hoàn tất | Comment
Testing and Validation
1 | Sản phẩm đã được kiểm định? | 1. Yêu cầu thực hiện kiểm định chức năng sản phẩm (test in-game), và kiểm định phần tích hợp với các sản phẩm platform của công ty (Integration Test:Zingme, Payment, Passport, GIS, monitoring system, security log..) và đính kèm vào sheet này kết quả kiểm định. Including in-game test and integration test with other platforms (. Attach here the test result (ingame, integration). 2. Phần báo cáo kiểm định( test report) phải có ít nhất những thành phần sau - Các trường hợp test (Test case) - Các bước thực hiện (Test steps) - Kết quả mong đợi (Expected result) - Kết quả test (Passed/ Failed) -% passed/ total test case | Development Team | 1
2 | Sản phẩm đã được kiểm định về mặt bảo mật? | 1. Mở yêu cầu kiểm định bảo mật của product trên tool tại link https://security.vng.com.vn/otrs/customer.pl 2. Tham khảo Các yêu cầu và tài liệu liên quan đến bảo mật tại https://security.vng.com.vn/docs/isms/ | Development Team/ Project Team | 1
3 | Đã thực hiện Performance test (Load test, stress test) trên hệ thống vận hành sản phẩm? | Performance test nên được thực hiện vào giai đoạn alpha. Điền kết quả test vào sheet "Performance Test Report" | Development Team/ Project Team | 2
4 | Sản phẩm đã được chạy thử trên hệ thống virtualize? | Kết hợp với SnS cho sản phẩm chạy thử trên hệ thống virtualize (performance test) 1. Đảm bảo môi trường virtualize và nôi trường physical giống nhau 2. Test reports bao gồm các thông số liên quan đến CPU, RAM, I/O Utilization. 3. So sánh với kết quả test trên mô trường physical tương ứng - Tham khảo hướng dẫn thực hiện vitualization test tại(https://svn.vng.com.vn/tom/Release/Release%20&%20Deploy/Virtualization%20Server%20Standard.docx) | Project Team, SnS Team | 2
Data Log
1 | Biểu đồ dòng tiền trong game (Money flow) được định nghĩa rõ ràng? Log giao dịch trong game có ghi lại các giao dịch như trong Biểu đồ dòng tiền trong game định nghĩa chưa, và đã đáp ứng với các yêu cầu về log chuẩn của VNG chưa? | Biểu đồ dòng tiền trong game phải được định nghĩa rõ ràng theo như các yêu cầu bên dưới: - Biểu đồ dòng tiền trong game phải được định nghĩa rõ ràng và có thể đối soát được. - Phải phân biệt được 2 nguồn tiền vào game: từ hệ thống payment hoặc sinh ra từ các tính các tính năng trong game. - Các vật phẩm trong log giao dịch phải theo dõi được theo Biểu đồ dòng tiền trong game, và phải theo dõi được tới người chơi cuối cùng. - Các giao dịch khuyến mãi, tặng tiền trong game, giao dịch giữa các người chơi, chuyển role sang server khác phải được ghi nhận trong Biểu đồ dòng tiền trong game. Tham khảo thêm: http://svn.vng.com.vn/tom/Release/Release & Deploy/Money Flow template - Item list (IBshop and NonIBshop).xlsx for the sample of clear money flow | Project Team, FA Team | 1
2 | PM đã chỉ định rõ rằng các yêu cầu nào về log chuẩn của VNG có thể áp dụng được cho sản phẩm chưa? | Phải có bằng chứng rõ ràng từ PM xác định yêu cầu nào của Log chuẩn là phù hợp với sản phẩm, bao gồm: 1. Log dữ liệu được tạo từ việc kiểm tra/thử nghiệm sản phẩm phải đáp ứng đầy đủ IFRS minimum requirement (áp dụng cho game G1 – cụ thể trong sheet "IFRS Minimum Requirement") hoặc G6 format log (áp dụng cho game G6- cụ thể trong sheet "G6 Format log") 2. Log dữ liệu được tạo từ việc kiểm tra/thử nghiệm sản phẩm phải đúng theo Biều đồ dòng tiền trong game Tham khảo thêm (bản tiếng Anh): G6 game: https://svn.vng.com.vn/tom/Release/Release & Deploy/G6_Log_Requirement.docx Tham khảo thêm cho MMOGame (bản tiếng Việt): https://svn.vng.com.vn/tom/Release/Release%20&%20Deploy/Log%20and%20Report%20Requirements_Viet.doc Tham khảo thêm cho SnSGame (bản tiếng Việt): https://svn.vng.com.vn/tom/Release/Release%20&%20Deploy/SNS%20Log%20and%20Report%20Requirements_Viet.doc | PM | 1
3 | Log dữ liệu (kết quả từ việc thử nghiệm game trước CB) có khớp với yêu cầu về log chuẩn của VNG tương ứng và Biểu đồ dòng tiền trong game không? | 1. Log dữ liệu được tạo từ việc thử nghiệm game có chi tiết khớp với yêu cầu về log chuẩn tương ứng không? 2. Log dữ liệu được tạo từ việc thử nghiệm game có được ghi ra đầy đủ theo Biểu đồ dòng tiền trong game đã định nghĩa không? 3. Log của đối tác có tuân theo Biểu đồ dòng tiền trong game và các yêu cầu về log chuẩn tương ứng không? 4. Log dữ liệu được tạo từ việc thử nghiệm game có đủ để thực hiện đối soát dữ liệu trong game theo yêu cầu của FA không? (Số tiền tồn đầu ngày + Tiền vô game trong ngày – Tiền tiêu trong game trong ngày = Số tiền tồn cuối ngày) Số tiền tồn đầu ngày: tiền tồn của cuối ngày hôm trước Tiền vô game trong ngày: tiền nạp trong ngày + tiền tặng/thưởng/khuyến mãi trong ngày Tiền tiêu trong game trong ngày: tiền tiêu mua vật phẩm trong cửa hàng hoặc cho các tính năng tiêu tiền trong game Số tiền tồn cuối ngày: tiền tồn của cuối ngày hôm nay | PM | 1
Infrastructure
1 | System design đã được review và approve | 1. Kết hợp với IRD design system và review với ARB 2. Đính kèm tài liệu system design vào checklist này | Project Team, Development Team, TAG Team | 1
2 | Các server đã sẵn sàng để delpoy sản phẩm? | Kiểm tra health check report các thông tin sau 1/ HDD đúng yêu cầu 2/ CPU đúng yêu cầu 3/ RAM đúng yêu cầu 4/ Network Interface Card Trong trường hợp sử dụng server đã hết khấu hao, phải chỉ ra những rủi ro và kế hoạch giảm thiểu rủi ro. | Project Team | 1
3 | Môi trường deploy sản phẩm đã sẵn sàng? | Các yêu cầu cài đặt trên server đã hoàn tất 1. BIOS Firmware drivers đã được cài đặt 2. OS: Window/ Linux/ Unix đúng yêu cầu 3. OS license kiểm tra 4. Các software cần thiết để vận hành sản phẩm | Project Team | 1
4 | Các IP của sever được cấu hình vào đúng VLAN? | - Đảm bảo IP ko bị conflict trên các VLAN - Đảm bảo VLAN Rule đã được DC kiểm tra( gồm cả private và public) | Project Team | 1
5 | Các port/ Firewall đã được mở? | - KIểm tra các port liên quan đã được mở - Thông tin Firewall đã được cập nhật trên ACL tool - Thông tin về port và firewall đã được ISO kiểm tra lại dựa trên request of TechOM - ISO audit môi trường deploy, và mở Firewall - NOC báo cáo tình trạng uplink của ca1cportgroup và chassis có product trong giai đoạn CB. TechOM sẽ kiểm tra lại dựa trên report này | Project Team, ISO, NOC | 1
6 | Bandwidth đã được cung cấp theo yêu cầu? | Bandwidth đã được cung cấp theo yêu cầu | Project Team, NOC/GPI | 1
7 | Hệ thống monitoring performance đã sẳn sàng? | 1.SDK đã thiết lập các thông số monitor performance (CPU, RAM, Port, Service, mem, Bandwidth, HA Proxy …) 2. Hệ thống monitor của SDK sẳn sàng cho việc monitor khi sản phẩm release | Project Team, SDK | 1
8 | Hardware monitoring tool đã được cài đặt trên các server? | Hệ thống monitor harware đã sẵn sàng | Project Team, SnS Team, SDK Team | 1
9 | Đã phân quyền trên systen của hệ thống (OS, Network, DB, App, GM Tool, ,..) | -Điền thông tin phân quyền hê thống vào sheet "System Access Management" | Project Team | 1
10 | Các table quan trọng đã được index? | Table ( Profile, Items, Actions, Log, Role, Map, DauTruong,...) | Development Team/DBATeam | 1
11 | Backup farm đã sẵn sàng để backup dữ liệu? | - Back up farm phía sản phẩm và SDK, tham khảo tài liệu tại: Reference for the documents: http://om.vng.com.vn/?p=665 | Project Team, SDK, GSO | 1
12 | DNS đã được monitor? | Thông báo SDK giám sát hệ thống DNS | Operation team | 2
Operation
1 | VNG kiểm soát hệ thống vận hành sản phẩm? | Trong trường hợp VNG không kiểm soát hệ thống vận hành sản phẩm, phía VNG nên thực hiệc các việc sau để giảm thiểu rủi ro 1. Thiết lập các qui trình làm việc thống nhất giữa hai bên với SLA phù hợp trong việc thực hiện change (promotion, uppatch, ...) trên hệ thống vận hành sản phẩm 2. Kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống vận hành sản phẩm (thiết lập Acess server để kiếm soát các truy cập từ phía đối tác) | Project Team, Security team | 1
2 | Sản phẩn đã được tích hợp vào hệ thống IFRS? | Tích hợp sản phẩm với hệ thống KPI để tính KPI | Project Team, KPI Team | 1
3 | Thông tin về các server của sản phẩm đã được cập nhật vào CMDB? | Tất cả thông tin của server phải được cập nhật trên hệ thống CMDB | Project Team | 1
4 | Capacity Plan của sản phẩm đã được thiết lập? | Tối thiểu nên có capacity profile: resource profile, service profile | Project team | 2
5 | Capacity của hệ thống vận hành sản phẩm đã được thiết lập? | Xác nhận với các team sau đây về việc hỗ trợ capacity cho sản phẩm khi sản phẩm open: GIS, Payment, Passport/SSO2, Zingme, SDK backup/monitor, Network,… | Project Team, Các team liên quan | 1
6 | Thông tin về sản phẩm đã được cập nhật trên ITSM ? | Các thông tin về tên sản phẩm, SE Level1, Level2, Product team, ngày Open...; đã được tạo trên ITSM | Project Team | 1
7 | Nhân viên vận hành sản phẩm đã nắm qui trình vận hành? | Nhân viên vận hành sản phẩm đã được hướng dẫn, training qui trình vận hành | Project Team | 1
8 | Các thông tin về vận hành sản phẩm đã được team phát triển sản phẩm chuyển giao cho team vận hành? |  | Project Team, Development Team | 2
9 | Tool CS đã sẳn sàng cho việc hỗ trợ khi sản phẩm open? |  |  | 2
10 | Team vận hành và team sản phẩm đã thông báo cho các team liên quan về ngày ra sản phẩm? | Thông báo cho các team :Payment, Passport, WT, Network, Service Desk, CS, WO,… để chuẩn bị hỗ trợ ra sản phẩm | Project Team | 1
11 | Xác định các rủi ro có thể xảy ra và kế hoạch khắc phục? | Xác định các rủi ro liên quan đến sản phẩm, hệ thống, báo mật, vận hành có thể xảy ra và có kế hoạch khắc phục | Project Team, Development Team | 1

## G6 Format log (hidden)
Product Tailored Format Log
format [Account],[xu_nap_ton],[xu_thuong_ton],[unix_time],[serv_ID],[xu_nap_gd],[xu_thuong_gd],[item_ID],[action_ID],[gia_donvi], [Các field thêm tùy Product]
# | Thông tin cần cung cấp | Diễn Giải | Lưu ý | Status x - Yes | Reason for not-applicable
1 | Account | Định danh user trong game
2 | xu_nap_ton | Xu nạp còn lại của user sau khi hoàn tất giao dịch này.
3 | xu_thuong_ton | Xu thưởng còn lại của user sau khi hoàn tất giao dịch này.
4 | unix_time | Thời gian giao dịch được ghi nhận.
5 | serv_ID | ID server mà account đang giao dịch (trong trường hợp game có nhiều group và xu riêng cho từng group.
6 | xu_nap_gd | Số xu nạp đã tiêu/nộp vào trong lần giao dịch này (+ khi là nạp; - khi là tiêu)
7 | xu_thuong_gd | Số xu thưởng đã tiêu/nộp vào trong lần giao dịch này (+ khi là nạp; - khi là tiêu)
8 | Item_ID/Action_ID | Mã item hoặc action của lần giao dịch này (nếu là gd tiêu tiền), nếu là nạp tiền thì item_ID là kênh nạp tiền (convert zingxu/promotion/bonus). | 1. Đối với những Item/Action có Item Type/Action Type thì Item ID = [ItemType_ItemID] & Action ID = [ActionType_ActionID] 2.Đối với những Item/Action có Item Type/Action Type thì Item ID = [ItemType_ItemID] & Action ID = [ActionType_ActionID] 3. Item Type cần thể hiện rõ là mua trên shop (IBSHOP) hay sử dụng service (NON-IBSHOP)
9 | gia_donvi | Giá tiền của 1 đơn vị item/action trong giao dịch

## Risk 1 (hidden)
RỦI RO VÀ KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC
Rủi ro | Kế hoạch khắc phục
Một số câu hỏi giúp xác định rủi ro, trong trường hợp những câu hỏi dưới đây được trả lời "Có", nghĩa là đang có rủi ro
Phân loại | Câu hỏi
System architecture | Có trường hợp nào 1 server bị lỗi sẽ làm toàn bộ hệ thống ngưng hoạt động? Hệ thống có đảm bảo tính redundant và failover không?
System architecture | Hệ thống có integrate với các hệ thống khác không? API có tuân theo chuẩn giao tiếp chung của hệ thống đó hay được điều chỉnh riêng?
Infrastructure-Physical | Các server quan trọng của product đặt cùng chassiss không? Có khả năng nào 1 chassiss chứa server của product bị hỏng làm ngưng toàn bộ dịch vụ product không?
Infrastructure-Physical | Có dùng server hoặc linh kiện hết khấu hao không?
Infrastructure-Virtual | Server có dùng đúng cấu hình, mục đích khi request không?
Operation process | Các cam kết vận hành giữa VNG và partner có chặt chẽ không? Có bước nào không thực hiện đúng sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ dịch vụ không?
Operation process | Có trường hợp nào làm việc trong quá khứ cho thấy partner không thực hiện đúng cam kết, không hợp tác, không hiểu rõ về hệ thống, ước lượng thời gian thực hiện quá khác so với thực tế không?
Operation process | Các process xử lý đến Game có được monitor đầy đủ không? (Apache-HTTPD, MySQL, Game processes, HA Proxy, cluster heartbeat)
Operation process | Quy trình quản lý thay đổi trong product có được định nghĩa rõ và thống nhất giữa VNG và partner không?
Security | VNG có quyền control hệ thống không? Đối tác có quyền vào thực hiện thay đổi trên hệ thống mà VNG không được biết không?
Security | Nguồn phát sinh và tiêu tiền/bảo vật có được kiểm soát không? Có action nào liên quan đến giao dịch bảo vật được xử lý ở client không?
Security | Các hệ thống tích hợp có được quản lý firewall và security chặt chẽ không?
Security | Các access vào hệ thống có được control và review khi có thay đổi không?
Staff | Staff của partner và VNG đã được huấn luyện dầy đủ về working/operation process chưa? Staff của partner và VNG đã có kinh nghiệm làm việc với vai trò tương tự ở các product khác chưa?
Staff | SE Staff của VNG đã hiểu được toàn bộ system design và integation của product chưa? Product Operation Staff của VNG đã hiểu được toàn bộ tính năng và mức độ ảnh hưởng đến business và các tính năng khác của từng tính năng không?
Application | Các thay đổi liên quan đến process xử lý Game có được quản lý để đảm bảo chống tràn bộ nhớ hoặc crash service không?
Application | Có cơ sở ước lượng được tương đối chính xác khả năng xử lý (capacity) số CCU của một server không?

## Tailored Format Log (hidden)
Product Tailored Format Log
Index | Log Type | Mandatory (Y/N) | Applicable (Y/N) | Reason for not-applicable | Currently Available in Data Log (Y/N)
4 | KPI Report | Y
4.1. | Connection | Y | Y
4.1.1. | Login | Y | Y
4.1.2. | Logout | Y
4.1.3. | Register | Y | Y
4.1.4. | CCU | Y
4.2. | Payment | Y |  | Chưa tích hợp Payment ở thời điểm release game
4.2.1. | ZingXu Income | Y
4.2.1.1. | Charge ZingXu | Y
4.2.1.1.1. | Card | Y
4.2.1.1.2. | SMS | Y
4.2.1.1.3. | Third-party Service | Y
4.2.1.1.3.1. | MoMo | Y
4.2.1.1.3.2. | Sim VietPay | Y
4.2.1.1.3.3. | Other Partners | Y
4.2.1.1.4. | ATM/Banking | Y
4.2.1.1.5. | E-Sale | Y
4.2.1.2. | Tool | Y
4.2.1.2.1. | Payment Tool | Y
4.2.2. | ZingXu Outcome | Y
4.2.2.1. | Spent ZingXU (Direct) - Áp dụng cho các game sử dụng Zing Xu trực tiếp | Y
4.2.2.1.1. | Payletter Games | Y
4.2.2.2. | Convert ZingXu - Áp dụng cho các game sử dụng tiền được convert từ Zing Xu | Y
4.2.2.2.1. | Non-Payletter Games - Áp dụng cho các game sử dụng tiền được convert từ Zing Xu | Y
5 | Finance Report | Y |  | Chưa tích hợp Payment ở thời điểm release game
5.1. | Payletter Games (ZingXu) - Áp dụng cho các game sử dụng Zing Xu trực tiếp | Y
5.1.1. | Income | Y
5.1.1.1. | Charge XU | Y
5.1.1.2. | Tool | Y
5.1.1.2.1. | Payment Tool | Y
5.1.2. | Outcome | Y
5.1.2.1. | IB Shop | Y
5.1.2.2. | Non-IB Shop | Y
5.1.3. | Balance | Y
5.2. | Non-Payletter Games (ZingXu related) - Áp dụng cho các game sử dụng tiền được convert từ Zing Xu | Y
5.2.1. | Income | Y
5.2.1.1. | Convert from ZingXu | Y
5.2.1.2. | Tool | Y
5.2.1.2.1. | GM Tool | Y
5.2.1.2.2. | IS Tool | Y
5.2.1.3. | In-Game Features | Y
5.2.1.4. | From Exchange | Y
5.2.2. | Outcome | Y
5.2.2.1. | Non IB-Shop | Y
5.2.2.2. | IB Shop | Y
5.2.2.3. | To Exchange | Y
5.2.3. | Balance | Y
5.3. | Item/Non Item-List (ZingXu related) - Áp dụng cho các game sử dụng tiền được convert từ Zing Xu | Y
5.3.1. | Add | Y
5.3.2. | Remove | Y
5.3.3. | Change | Y
5.3.3.1. | Price | Y
5.3.3.2. | Attribute | Y
6 | Common Log | Y | Y
6.1. | Relationship | N
6.1.1. | Friendship | N | y
6.1.1.1. | Add friend | N | y
6.1.1.2. | Remove friend | N
6.1.1.3. | Blocked Contacts | N
6.1.1.4. | Add enemy | N
6.1.1.5. | Remove enemy | N
6.1.2. | Guild | N
6.1.2.1. | Create guild | N
6.1.2.2. | Dismiss guild | N
6.1.2.3. | Join guild | N
6.1.2.4. | Leave guild | N
6.1.2.5. | Kick member | N
6.1.2.6. | Promote | N
6.1.2.7. | Demote | N
6.1.2.8. | Donate | N
6.1.2.9. | Achievement | N
6.1.3. | Party | N
6.1.3.1. | Make party | N
6.1.3.2. | Dismiss party | N
6.1.3.3. | Join party | N
6.1.3.4. | Leave party | N
6.1.3.5. | Change Leader | N
6.1.3.6. | Kick member | N
6.1.4. | Couple | N
6.1.4.1. | Tangle | N
6.1.4.2. | Breakup | N
6.1.5. | Master and Disciple | N
6.1.5.1. | Accept | N
6.1.5.2. | Dismiss | N
6.2. | Communication | N
6.2.1. | Mail | N
6.2.1.1. | Send Mail | N | y
6.2.1.1.1. | Attach | N | y
6.2.1.1.1.1. | Item | N | y
6.2.1.1.1.2. | Money | N
6.2.1.2. | Receive Mail | N | y
6.2.1.2.1. | Get Item | N
6.2.1.2.2. | Get Money | N
6.2.2. | Chat | N
6.2.2.1. | Private Message | N
6.2.2.2. | Guild Chat | N
6.2.2.3. | Party Chat | N
6.2.2.4. | World Chat | N
6.2.2.5. | Channel Chat | N
6.3. | Quests | N
6.3.1. | Start | N
6.3.2. | Finish | N
6.3.3. | Dismiss quest | N
6.3.4. | Reward | N
6.4. | Items | N
6.4.1. | Item Using | N
6.4.2. | Drop/Destroy | N
6.4.3. | Repair | N
6.4.4. | Inventory/ Guild Inventory | N
6.4.4.1. | Store Item/Money | N
6.4.4.2. | Pickup Item/Money | N
6.4.4.3. | Bags/Backpack | N
6.4.4.4. | Chest/Bank | N
6.4.5. | Item Buying | N
6.4.6. | Equipment In-Used | N
6.4.7. | Enchanting | N
6.4.8. | Item Receiving | N
6.5. | Moderation | Y
6.5.1. | Ban/Lock | Y | y
6.5.2. | Unband/Unlock | Y | y
6.5.3. | Compensation | Y
6.5.3.1. | Money | Y
6.5.3.2. | Items | Y
6.5.4. | Kick | Y
6.6. | Game Features | N
6.6.1. | Event/Promotion | N | y
6.6.1.1. | Event Info | N | y
6.6.1.2. | User joins event | N | y
6.6.1.3. | User receives promotion | N | y
6.6.2. | Item | N
6.6.2.1. | Add New | N
6.6.2.2. | Remove | N
6.6.2.3. | Change Item Stats | N
6.6.3. | Features List | N
6.6.3.1. | Add | N
6.6.3.2. | Remove | N
6.6.3.3. | Edit | N
6.7. | User Info | N
6.7.1. | Character Info | N
6.7.1.1. | Creation | N | y
6.7.1.2. | Deletion | N
6.7.1.3. | Change Password | N
6.7.1.4. | Level up | N | y
6.7.1.5. | Skill Build | N
6.7.2. | Connection | N
6.7.2.1. | Login | N | y
6.7.2.2. | Logout | N
6.7.3. | Disconnection | N
7 | Gerne-based | N
7.1. | MMO | N
7.1.1. | Kill | N
7.1.1.1. | PvE | N
7.1.1.1.1. | Boss | N
7.1.1.1.2. | Instance | N
7.1.1.2. | PvP | N
7.1.1.2.1. | WorldPvP | N
7.1.1.2.2. | Arena | N
7.1.2. | P2P Trading | N
7.1.2.1. | User's shop | N
7.1.2.2. | User's shop trade | N
7.1.2.3. | Direct trade | N
7.1.3. | NPC Trading | N
7.1.4. | Behavior | N
7.1.4.1. | Learn Skill | N
7.1.4.2. | Consign | N
7.1.4.3. | Auction | N
7.1.4.3.1. | Place Bid | N
7.1.5. | Items | N
7.1.5.1. | Pickup | N
7.1.5.2. | Assemble Items | N
7.1.5.3. | Socketing | N
7.1.5.4. | Crafting | N
7.1.5.5. | Disassemble Item | N
7.1.6. | Special Features | N
7.1.6.1. | Character Reseting | N
7.1.6.2. | Change level 2 password | N
7.1.6.3. | Change Inventory Password | N
7.1.7. | Pet | N
7.1.7.1. | Tame Pet | N
7.1.7.2. | Dismiss Pet | N
7.1.7.3. | Build Skill | N
7.1.7.4. | Pet Inventory | N
7.1.7.5. | Upgrade/Enchant Pet | N
7.2. | Casual | N
7.2.1. | Game | N
7.2.1.1. | Create Game | N
7.2.1.2. | Join game | N
7.2.1.3. | Leave Game | N
7.2.2. | Player | N
7.2.2.1. | Kill | N
7.2.2.2. | Dead | N
7.2.2.3. | Win | N
7.2.2.4. | Lose | N
7.2.2.5. | Draw | N
7.3. | Tactics | N
7.3.1. | Building | N
7.3.1.1. | Upgrade | N
7.3.1.2. | Repair | N
7.3.1.3. | Damage | N
7.3.1.4. | Downgrade | N
7.3.1.5. | Cancel Building | N
7.3.2. | Tech | N
7.3.2.1. | Uptech | N
7.3.2.2. | Cancel Tech | N
7.3.3. | Heroes | N
7.3.3.1. | Recruit Hero | N
7.3.3.2. | Upgrade Unit | N
7.3.3.3. | Switch Unit | N
7.3.3.4. | Downgrade Unit | N
7.3.3.5. | Dismiss | N
7.3.3.6. | Level up Hero | N
7.3.3.6.1. | Skill Build | N
7.3.3.7. | Hero Inventory | N
7.3.4. | Items | N
7.3.4.1. | Gamble | N
7.4. | SNS | N
7.4.1. | Leveling | N
7.4.2. | Action | N
Note on D3: TienDD: log item is mandatory for permission product to be released
Note on E3: TienDD: mark log items that can be applied in product
Note on F3: TienDD: Give reason for log item not-applicable
Note on G3: TienDD: update 'Y' for log items that are actually available in product data log

## Security requirement (hidden)
o Với game client dạng executable binary: đối tác phải ưu tiên hỗ trợ cho việc áp dụng VShield; nếu không phải cung cấp giải pháp tốt hơn.
o Với game client dạng flash: đối tác phải áp dụng kỹ thuật "flash obfuscation" (đây là kỹ thuật che dấu và mã hóa code cho flash nhằm gây khó khăn cho việc tìm hiểu logic và cấu trúc của game client để cheat, hack). Đối tác phải cung cấp tên của phần mềm "flash obfuscation" áp dụng cho game. Phần mềm này phải có những tính năng cơ bản như sau:
+ Flash Identifiers (function name,variables) should be obfucation
+ Flash function code should be obfucation (flow obfucation)
+ Flash encrypted
o Với game client dạng HTML/Javascript. Tương tự như với flash, đối tác phải áp dụng kỹ thuật "JavaScript Obfuscation"
o Với game client dạng di động - iOS . Hiện tại chưa có yêu cầu gì.
Với tất cả các platform có những yêu cầu chung như sau:
- Thông tin truyền giữa client và server phải được mã hóa hiệu quả - đối tác phải cung cấp kiến trúc mã hóa áp dụng cho game để VNG có thể verify.
Thông tin cụ thể mà security log agent quản lý bao gồm:
Hệ thống Window:
- account log in và log off server. Thao tác thay doi account, window group policy.
- Chạy ứng dụng nào, ai chạy ứng dụng
- Thay đổi cấu hình window firewall
Hệ thống Linux:
- Account log in/ log off server và các thay đổi account
- Chạy command trong shell

## Confirmation (hidden)
CONFIRMATION SHEET
Content | Signature | Comment
Row Labels
Database Team, Project Team
Is the database for this release are prepared/ informed to DB team to prepare?
Development Team
actions
All changes in this release are fixed and tested?
All functional requirements are tested?
All incidents/ problem related in this release are resolved completely?
All non-functional requirements are tested?
All Security requirements/ designs are tested?
Are final client test with different Anti-virus softwares performed?
Are http download, download internally performed successfully? (After integrating launcher into game)
Are the guideline documents ready for this release?
Dau truong
Indexes of following important tables are checked?
is Auto-update test performed successfully?
Is the Performance test perform successfully (Load test, stress test)?- If "yes", fill the result into sheet "performance test record", please
Items
log
Map
Profile
Role
The code for production is tested on the real environment before being packaged?
The product is tested on the environment which is similar to the real one?
Development Team team, Project Team, FW
Is Integration test (With FW: Billing, Passport) performed? Please note the system of FW (Billing, system) which is perform integration test with your product in Column "comment"
Development Team, Project Team, GIS
Is connection information with GIS informed to GIS for testing and releasing the product?
Log Team, Project Team
Is the data log system ready for product release? If "Yes", please attach the required log file (for this product) into this sheet
Project Team
Are the operations catalogue data available?
Are the system engineers ready for following Operation Processes?
Informed to related teams
Is the access right to the system are set by role per each part of the system (OS, Network, DB, App,..)
Is the environment ready for deploying the product?
Is the operations schedule (daily, weekly, etc… ) for system maintenance available? (If "Yes", Please attach it in this sheet)
Work with related team to make sure the capacity plan for GIS, FW, Zing me to be prepared?
Project Team, Development Team
Are system design document submitted to Architecture and Design repository?
Capacity Plan Have a capacity plan related to server, storage, network for next 3 month ?
Risks related to the release are documented and have a plan to mitigate them?
Tasks related to release the products/ systems are documented, informed to the relevant stakeholders and tracked?
The follow-up action in ARB's review section has been checked & solved?
Thông tin về sản phẩm hệ thống đã được bên development chuyển giao cho bên operation?
Project Team, Development Team, ARB
Is the System Design document review and approved by 1. ARB in case project in ARB review scope 2. Technical Lead/ Technical Architect in case project not in ARB review Scope
Project Team, KPI Team
Integrated to KPI System
Project Team, Launcher
Distribution Plan Is the plan for installing the product by "Download and Auto -Update" system available?
Project Team, NOC
Is port information as specified in deployment model/ plan informed to related group for opening/ automatically being opened when releasing the product? Is the firewall set as request?
Is the bandwidth given as request?
Project Team, SDK
Is information which related to backup system is informed to backup group (ex: SDK, GSO)?
Is information which related to monitoring system, is informed to monitoring group (SDK)?
SDK, Project Team Team
Do the service desk prepare the capacity for this system?
SnS
Is the server information updated in CMDB
SnS, Project Team
Is the server for deploying the product available?
(blank)
(blank)
Grand Total

## Product
PRODUCT CHECKLIST
No. | Requirement | Description | Owner | Required Finish Time | % Finish | Status | Actual Finish time | Approver | Reference Document | Comment | Example
Product
1 | Cung cấp thông tin | Update thông tin cho tất cả các team liên quan - Product timeline (Alpha, Beta, Release); - Product contact point (PM - PO - DP); - Access management; - System Design & flow - Product capacity planning; | PM Assign | Kick start | 0% |  |  | PM
2 | Test tính năng Sản Phẩm | Kiểm tra tất cả các tính năng của sản phẩm, đảm bảo các tính năng chạy đúng yêu cầu, không có lỗi. Thể hiện bằng bảng In-game Test case & Test result, bao gồm: + Basic test (những tính năng cần Re-test cho tất cả các patch) + Full test | PM Assign | Before OB | 0% |  |  | PM + QC Leader
3 | Tài liệu kiểm soát dòng tiền | Cung cấp các thông tin: - Money Flow (Biểu đồ dòng tiền); - Item / action list - Tỷ giá quy đổi từ VND thành in-game coin Chú ý: - Cần tuân thủ theo "Xu pricing policy" - Hệ thống cần phân biệt được charge_coin & bonus_coin | PM | Before CB | 0% |  |  | PM
|  | Điều chỉnh các thông tin (nếu chưa chính xác) theo đề nghị của FA | PM | Before OB | 0% |  |  | FA
4 | Ghi log theo yêu cầu | Ghi log theo yêu cầu của nhóm Log & Report thuộc MTO, bao gồm - Game log - IFRS log | Developer | Before CB | 0% |  |  | Log & Report leader of MTO
5 | Support load test | Phối hợp và hỗ trợ nhóm system thực hiện việc load test server để đo sức tải của hệ thống. | Developer | Before CB | 0% |  |  | SE
6 | CS support | CS tool | Developer | Before OB | 0% |  |  | CS
|  | Integrate CS app | Developer | Before OB | 0% |  |  | CS
7 | Integration | Phối hợp với nhóm Integration và Payment trong việc tích hợp và verify đầu in-game các việc: - Tracking; - Login; - Payment; | Developer | Before OB | 0% |  |  | PM
8 | Risk management | Đánh giá và tổng hợp các Risk có thể phát sinh trên product - Liệt kê, kế hoạch ứng phó, tỷ lệ xuất hiện, phân loại ... những risk có thể xảy ra trên sản phẩm (service, db,…) | Developer | Before CB | 0% |  |  | PM
0%

## FA
FA CHECKLIST
No. | Requirement | Description | Owner | Required Finish Time | % Finish | Status | Actual Finish time | Approver | Reference Document | Comment | Example
FA
1 | Test & Confirm việc kiểm soát dòng tiền của Product | Verify và xác nhận Money Flow (Biểu đồ dòng tiền) do Product cung cấp là đúng và đủ theo yêu cầu | FA | Before OB | 0% |  |  | FA leader | Product - 3
2 | Verify actual log after 7 day release | Verify actual log after 7 day release - Coin Balance; | FA | After OB | 0% |  |  | FA leader

## SE
SE CHECKLIST
No. | Requirement | Description | Owner | Required Finish Time | % Finish | Status | Actual Finish time | Approver | Reference Document | Comment | Example
Game System
1 | System Design Review | Request, follow, fix & get approval từ IRD về System Design (llow log-in, Session Cache & Backup) | SE | Before SnS provide server | 0% |  |  | IRD
2 | Server check | Check the capacity, warranty time of the followings. Also note the current status in column "comment" or attach the related report into this sheet 1/ HDD matches requirement 2/ CPU matches requirement 3/ RAM matches requirement 4/ Network Interface Card Including health report of the above hardware In case of reused server, have related risks been identified? | SE | After SnS provide server | 0% |  |  | SE leader
3 | Setup system | List out which items are setup/ Installed on servers 1. BIOS Firmware drivers installed / updated 2. OS: Window/ Linux/ Unix is installed completely 3. OS license is checked 4. Software support for deploying product (List out which softwares are checked) |  | Before CB | 0% |  |  | SE leader
4 | Bandwidth static farm / CDN | Request & phối hợp với nhóm quản lý static farm / CDN (IRD) về nhu cầu Bandwidth. | SE | Before CB | 0% |  |  | SE leader
5 | System Performance test | Phối hợp cùng PrD (developer) / Partner triển khai việc load test và ghi nhận kết quả, sức tải của server; | SE | Before CB | 0% |  |  | SE leader
6 | Monitoring | Phối hợp các team liên quan (SDK & SnS, DC, IRD) để đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống monitor khi sản phẩm release 1. Thiết lập các dịch vụ monitor đặc thù của system (service, membase, ...) 2. Kiểm tra khả năng giám sát hệ thống DNS cho các domain của game 3. Thiết lập các thông số monitor performance cho các server (CPU, RAM, Port, Service, mem, Bandwidth, HA Proxy …) 4. Hệ thống monitor server harware | SE | Before CB | 0% |  |  | SE leader SDK SnS
7 | BACKUP (Log & DB) | Chuẩn bị hệ thống Backup cho Sản phẩm: - Request & Get confirm từ MTO backup farm về nhu cầu backup & restore; - Request & Get confirm từ MTO log farm về nhu cầu backup & restore; - Request & Get confirm từ SDK về nhu cầu backup và restore; | SE | Before OB | 0% |  |  | MTO backup farm MTO log farm SDK
8 | Security: Request, follow, fix issue & get confirm từ ISO về các vấn đề security. | 1. Kiểm tra an toàn bảo mật cho Sản phẩm: - Test hệ thống game - Test tích hợp với các hệ thống có liên quan như Passport, Payment, Vshield… | SE | Before CB | 0% |  |  | ISO
|  | 2. Đảm bảo tuân thủ theo các chính sách bảo mật của công ty: - Password Policy - Security Log Policy - Security requirement | SE | Before Alpha Test | 0% |  |  | ISO
|  | 3. Port & Firewall '- Kiểm tra thông tin và mở Port, Firewall hoặc thiết lập Firewall theo yêu cầu của TechOM (ITSM) - Audit firewall đã được thiết lập hoặc mở | SE | Before Alpha Test | 0% |  |  | ISO
|  | 3. System Access Right - Cấp quyền truy cập theo yêu cầu tùy theo từng hệ thống (OS, Network, DB, App, GM Tool, ,..) bao gồm cả quyền truy cập của phía đối tác | SE | Before Alpha Test | 0% |  |  | ISO
9 | Network IP & VLAN | Kiểm tra lại với bộ phận SnS/NOC đảm bảo IP ko bị conflict trên các VLAN | SE | Before Alpha Test | 0% |  |  | DC
|  | Kiểm tra lại với bộ phận SnS/NOC đảm bảo VLAN đã được tạo đúng theo yêu cầu ( gồm cả private và public) | SE | Before Alpha Test | 0% |  |  | DC
10 | ACL Rule | Kiểm tra lại với NOC cấu hình ACL Rule được thực hiện đúng theo cấu hình của sản phẩm | SE | Before Alpha Test | 0% |  |  | DC
|  | Kiểm tra thông tin ACL Rule đã được cập nhật đúng trên trên ACL tool | SE | Before Alpha Test | 0% |  |  | DC
11 | System capacity plan | Có kế hoạch chuẩn bị capacity về system match với Product capacity plan | SE | Before OB | 0%
12 | Risk management | Đánh giá và tổng hợp các Risk có thể phát sinh trên product - Liệt kê, kế hoạch ứng phó, tỷ lệ xuất hiện, phân loại ... những risk có thể xảy ra trên sản phẩm (service, db,…) | SE | Before OB | 0%
0%

## Integration
INTERGRATION CHECKLIST
No. | Requirement | Description | Owner | Owner | Required Finish Time | % Finish | Status | Reference Document | Comment
INTERGRATION
1 | SDK Login | Phối hợp với đối tác / Developer tích hợp SDK login vào game |  | MTO | Before CB | 0%
2 | SDK Tracking | Phối hợp với đối tác / Developer tích hợp SDK tracking các chỉ số marketing (Appflyer, fb, google analytist, ...) khác vào game |  | MTO | Before CB | 0%
3 | SDK Payment | Phối hợp với đối tác / Developer và Nhóm Payment tích hợp payment vào game |  | MTO | Before CB | 0%
4 | Client pack | Tách client source ở dung lượng cho phép (<50MB đối với Android và 100M đối với IOS) |  | MTO | Before CB | 0%
0%

## LOG&IFRS
LOG & IFRS CHECKLIST
No. | Requirement | Description | Owner | Required Finish Time | % Finish | Status | Actual Finish time | Approver | Reference Document | Comment
LOG & IFRS
1 | Verify Format logs | Format LOG đảm bảo đầy đủ các mục theo STANDARD LOG Requirement (Ít nhất là KPI và IFRS Minimum Requirement) | Log & Report team | Before CB | 0% |  |  | Log & Report leader
2 | KPI report tool; | Integrate sản phẩm lên KPI report với đầy đủ các chỉ số | Log & Report team | Before CB | 0% |  |  | PM
3 | IFRS tool & Money snapshot DB | Integrate sản phẩm lên IFRS tool và có DB Money snapshot | Log & Report team | Before OB | 0% |  |  | Log & Report Leader
0%

## Release Timeline (hidden)
- Local Test: Test sản phẩm nội bộ công ty
- Alpha Test: Test sản phẩm giới hạn hoặc không giới hạn người chơi, có reset nhân vật, không nạp thẻ
- Close Beta (CB): Test sản phẩm giới hạn hoặc không giới hạn người chơi, nạp thẻ có reset nhân vật hoặc không nạp thẻ-không reset nhân vật
- Open Beta (OB): Lauching chính thức sản phẩm, không giới hạn người chơi, không reset nhân vật, có nạp thẻ
Các giai đoạn lauching có cách gọi khác nhau tùy theo từng Sản phẩm nhưng ý nghĩa là như nhau
Alpha Test
& Closed Beta
Open Beta
Complete
Release Review
Fix Critical Pending issue
Local Test
5 working days
Critical
Optional
Release Review Timeline
- Performance Test Report
- System Acess List
- Systen Design Review
- Risk Plan
- Verified Money Flow
- LOG Standard Requirement
- Report Tools intergration
3 working days
Release Date
- Security Test Report
- Systems Intergration Test Report
- Format LOG & Description
- Money Flow
- In-Game Test Report
- Deployment environment Report
- Capacity Profile
- Applied Operation Process Status
- Virtualization Test Report
- Backup and monitoring Report
- ...

## Process&Operation
PROCESS & OPERATION CHECKLIST
No. | Requirement | Description | Owner | Required Finish Time | % Finish | Status | Actual Finish time | Approver | Reference Document | Comment
PROCESS & OPERATION
1 | Product launching Coordination | Kick start & coordinate cùng các team liên quan trong việc follow checklist release; | ThuNT3 | Kickstart | 0% |  |  | Process&Operation Leader
2 | Training Operation process & policy | Hướng dẫn các thành viên liên quan trong guồng vận hành hiểu rõ quy trình và chính sách vận hành - ITSM (incident, change); - GIM; | ThuNT3 | Before OB | 0% |  |  | PM - SE Lead
3 | Anounment contact point | Tổng hợp các contact point của các team liên quan đến sản phẩm; thông báo cho các team liên quan; | ThuNT3 | Before OB | 0% |  |  | SDK
4 | Thông báo Product release | Thông báo đến các team liên quan chuẩn bị resource hỗ trợ Product khi release | ThuNT3 | Before OB | 0% |  |  | Process&Operation Leader
5 | Check thông tin trên các hệ thống vận hành | Get confirm từ SDK & DC, SnS về thông tin trên các hệ thống vận hành khác: - SDK: CMDB (thông tin server đã được đưa lên hệ thống chính xác) - SDK: ITSM (các thông tin liên quan đến Sản Phẩm như Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, TechOM, SE Level1, SE Level 2, …) - SnS: Cloud system; - DC: hệ thống request resource; | ThuNT3 | Before OB | 0% |  |  | SE leader SDK SnS DC
0%

## Risk_management_template
Risk Plan
Product | <ABC> | [9 empty] | Status as on ___________________
Risk Category | Guidelines for risk identification | Risk Statement | Threat Event Frequency (TEF) | Vulnerability (Vuln) | Loss Event Frequency (LEF) | Probable Loss Magnitude (PLM) | Risk level | Risk Control | Risk Monitor Status | Risk Contigency
System architecture | Có trường hợp nào 1 server bị lỗi sẽ làm toàn bộ hệ thống ngưng hoạt động? Hệ thống có đảm bảo tính redundant và failover không? |  | Very Low | High | #ERROR! | Significant | #ERROR!
System architecture | Hệ thống có integrate với các hệ thống khác không? API có tuân theo chuẩn giao tiếp chung của hệ thống đó hay được điều chỉnh riêng? |  | Medium | Medium | #ERROR! | Medium | #ERROR!
Infrastructure-Physical | Các server quan trọng của product đặt cùng chassiss không? Có khả năng nào 1 chassiss chứa server của product bị hỏng làm ngưng toàn bộ dịch vụ product không? |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
Infrastructure-Physical | Có dùng server hoặc linh kiện hết khấu hao không? |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
Infrastructure-Virtual | Server có dùng đúng cấu hình, mục đích khi request không? |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
Operation process | Các cam kết vận hành giữa VNG và partner có chặt chẽ không? Có bước nào không thực hiện đúng sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ dịch vụ không? |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
Operation process | Có trường hợp nào làm việc trong quá khứ cho thấy partner không thực hiện đúng cam kết, không hợp tác, không hiểu rõ về hệ thống, ước lượng thời gian thực hiện quá khác so với thực tế không? |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
Operation process | Các process xử lý đến Game có được monitor đầy đủ không? (Apache-HTTPD, MySQL, Game processes, HA Proxy, cluster heartbeat) |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
Operation process | Quy trình quản lý thay đổi trong product có được định nghĩa rõ và thống nhất giữa VNG và partner không? |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
Security | VNG có quyền control hệ thống không? Đối tác có quyền vào thực hiện thay đổi trên hệ thống mà VNG không được biết không? |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
Security | Nguồn phát sinh và tiêu tiền/bảo vật có được kiểm soát không? Có action nào liên quan đến giao dịch bảo vật được xử lý ở client không? |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
Security | Các hệ thống tích hợp có được quản lý firewall và security chặt chẽ không? |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
Security | Các access vào hệ thống có được control và review khi có thay đổi không? |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
Staff | Staff của partner và VNG đã được huấn luyện dầy đủ về working/operation process chưa? Staff của partner và VNG đã có kinh nghiệm làm việc với vai trò tương tự ở các product khác chưa? |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
Staff | SE Staff của VNG đã hiểu được toàn bộ system design và integation của product chưa? Product Operation Staff của VNG đã hiểu được toàn bộ tính năng và mức độ ảnh hưởng đến business và các tính năng khác của từng tính năng không? |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
Application | Các thay đổi liên quan đến process xử lý Game có được quản lý để đảm bảo chống tràn bộ nhớ hoặc crash service không? |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
Application | Có cơ sở ước lượng được tương đối chính xác khả năng xử lý (capacity) số CCU của một server không? |  |  |  | #ERROR! |  | #ERROR!
[5 empty] | #ERROR! |  | #ERROR!
[5 empty] | #ERROR! |  | #ERROR!
[5 empty] | #ERROR! |  | #ERROR!
[5 empty] | #ERROR! |  | #ERROR!
[5 empty] | #ERROR! |  | #ERROR!
[5 empty] | #ERROR! |  | #ERROR!
Note on D7: thyvta: Phát biểu mô tả risk
Note on E7: thyvta: Tần suất và khả năng tác nhân chạm vào hoặc gây ra ảnh hưởng
Note on F7: thyvta: Khả năng tự control và chịu đựng trước biến cố
Note on H7: thyvta: Đánh giá dựa trên mức độ thiệt hại tài chính khi risk xảy ra
Note on I7: thyvta: Identify based on Risk frequently, Control Strength, Impact to Business
Note on J7: thyvta: Các hoạt động để control và giảm thiểu khả năng xảy ra của risk hoặc tác động nếu risk xảy ra
Note on K7: thyvta: Hình thức monitor risk
Note on L7: thyvta: Các hành động nên làm khi risk xảy ra

## System Access Management_temp
SYSTEM / TOOL OWNERSHIP FORM
Guideline: A system can be only owned by 1 person
No | Department | Product | System/Tool | Description | Location | Owner VNG DomainID | Roles |  |  |  | Notes
[7 empty] | Role name | Description | Privileges / Access Level | User VNG DomainID
1 | Dep A | Product Z | Sys B | Fill some descriptions | FV | abcNT | admin | System Administrator | Full privileges | abcNT
|  | mailto:http://erpapp.vng.com.vn:8000/OA_HTML/RF.jsp?function_id=28716&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&security_group_id=0&lang_code=US&params=KQ0ueFd3h5ncJDQ0.532EQ&oas=hlY5RFqrOhonIp7OYYovvQ.. |  |  |  |  | log | For log team to query log data from database | Read only DB access | User 1LM, User 2
http://gim.tool.vng.vn/
2 | Dep C | Product K | Tool X | GM Tool for Game K | DC | defLH | admin | Tool Administrator | Full privileges | def, partner* | * add some notes on partner access to the tool here
[7 empty] | product | For PG X staffs to manage ingame events and reports | * query ingame data * player management * add item * b | User X
[7 empty] | cs | For CS staffs to support customers | * lock/unlock account * kick user * reset password | User Y
http://gr-tool.vng.com.vn/gr-tool
http://portal.vng.com.vn/workspace/PG1/DOCS/default.aspx
http://pm.gso.vng.vn/
https://mrtg.vng.com.vn/index.php
https://mrtg.vng.com.vn/index.php
https://dwh.vng.vn/
http://payment.vng.com.vn/PmReport/ReportLogin.aspx
http://payment.vng.com.vn/PmReport/ReportLogin.aspx
http://payment.vng.com.vn/PmReport/ReportLogin.aspx
http://payment.vng.com.vn/PmReport/ReportLogin.aspx
http://10.30.7.53/promotioncp/main.php
http://10.30.7.53/promotioncp/main.php
http://10.30.7.53/promotioncp/main.php
http://tranlogs.csm.vng.vn/
http://tranlogs.csm.vng.vn/
http://kb.gso.vng.vn/display/PG1/
http://om.vng.com.vn/
http://om.vng.com.vn/
http://pcp.vinagame.vn/main.php
http://pcp.vinagame.vn/main.php

## Performance Test record_temp
Performance test
1 | CCU | Account DB |  |  | Log DB |  |  | Role DB |  |  | Game Server |  |  | Bandwith (GBPS) Max value of (Eth1In traffic, Eth1Out traffic) | Bandwith/CCU
|  | CPU | MEM | IO | CPU | MEM | IO | CPU | MEM | IO | CPU | MEM | IO
| 1000 | [13 empty] | 0
| 5000 | [13 empty] | 0
2 | Integration with PP & PM test
| Request/second | Account DB |  |  | Log DB |  |  | Role DB |  |  | Game Server
|  | CPU | MEM | IO | CPU | MEM | IO | CPU | MEM | IO | CPU | MEM | IO
1000
2000
Guideline: Cách tính Bandwidth/CCU và test để lấy số bandwidth | How to calculate bandwidth/CCU
In case Game can keep connection (MMO&Casual): - At the time when CCU reach the peak, get CCU (C), Eth1 Ingoing traffic and Eth1 Outgoing traffic from network monitoring on Zabbix. And get maximum value (B) comparation between In-Out traffic. - Bandwidth/CCU = B/C
In case game can not keep connection (SnS Game): - Stress test with 1 user only and max request to Game server. After that, get Eth1 Ingoing traffic and Eth1 Out going from network monitoring on Zabbix. And get maximum value (A) comparation between In-Out traffic. - Bandwidth/CCU = A
Note on B5: thyvta: For SnS game: Can use A1 to replace for CCU CPU, MEM, IO: peak performance of the day (of A1)